## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 월 | 2017.06 |  |  | 2017.07 | [24 empty] | 2017.08
[5 empty] | 주 | 1주차 |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차
[5 empty] | 일 |  | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
WWT000000 | H5on
WWT010000 | 준비
WWT010100 |  | 아이템 기획 및 자료조사 |  | 전체팀원 | bar: 29 to 2주차 4
WWT010200 |  | 아이템 회의 및 확정 |  | 전체팀원 | bar: 2주차 3 to 2주차 4
WWT020000 | 계획
WWT020100 |  | 개발환경 구축
WWT020200 |  |  | 소스 코드 관리/ 통합 빌드 환경 구축 | 윤다예
|  |  | 개발 서버(WAS, DB) 구성 | 전체팀원
|  | 프로젝트 계획서 작성 |  | 전체팀원
WWT020300 |  | WBS 작성
WWT030000 | 요구분석
WWT030100 |  | 요구사항 수집
WWT030200 |  | RSD 작성
설계
UI 페이지 레이아웃 설계
DB 설계
논리/물리 ERD 설계
패키지 설계
시나리오 작성
회원가입 시나리오 작성
로그인 시나리오 작성
대출하기 시나리오 작성
투자하기 시나리오 작성
게시판 시나리오 작성
MyPage 시나리오 작성
Admin 시나리오 작성
WWT040000 | 구현
WWT040100 |  | 화면구현
회원가입
로그인/아웃
대출하기
투자하기
고객센터 - 자주하는 질문
고객센터 - Q&A
MyPage - MyAccount
MyPage - 투자내역
MyPage - 대출내역
MyPage - 회원정보수정
Admin - 입출금내역
Admin - 투자금지급
Admin - 대출금지급
Admin - 회원관리
메인페이지
구현
|  | 회원가입 |  | 박성현
회원정보 입력
회원정보 입력 예외처리
아이디 중복체크
우편번호 검색
가상계좌 발급
|  | 로그인/아웃 |  | 나혜림
로그인 정보 입력, 세션저장
로그인 정보 입력 예외처리
로그아웃, 세션제거
|  | 대출하기 |  | 나혜림
대출한도 확인정보 입력
대출정보 입력
상세정보 입력
정보 입력 예외처리
신용정보, 대출한도금액, 대출금리 계산 DB 조회
제출 서류 파일 첨부
|  | 투자하기 |  | 박성현
투자상품 목록
투자상품 상세보기 내용
투자상품 금액 결제
투자상품 접근 가능자 분별
투자상품 금액 결제 예외처리
투자상품 금액 결제
|  | 고객센터 - 자주하는 질문 |  | 윤다예
대출 질문 출력
투자 질문 출력
FAQ 질문 출력
|  | 고객센터 - Q&A |  | 윤다예
질문 목록 출력
사용자 질문 등록
사용자 질문 상세보기
사용자 질문 수정
사용자 질문 삭제
관리자 답글 등록
관리자 답글 수정
관리자 답글 삭제
|  | MyPage - MyAccount |  | 나혜림
사용자 가상계좌 입금
사용자 가상계좌 출금
실계좌 등록
사용자 입출금내역
|  | MyPage - 투자내역 |  | 박성현
사용자 투자내역
|  | MyPage - 대출내역 |  | 윤다예
사용자 대출내역
사용자 대출금 상환
|  | MyPage - 회원정보수정 |  | 박성현
사용자 비밀번호 확인
사용자 정보 수정
|  | Admin - 입출금내역 |  | 윤다예
입출금내역 목록
사용자ID, 입/출금 조회 기능
|  | Admin - 투자금지급 |  | 윤다예
상품목록
투자금 지급 기능
|  | Admin - 대출금지급 |  | 나혜림
상품목록
대출금 지급 기능
|  | Admin - 회원관리 |  | 박성현
회원목록
회원 상세정보
회원탈퇴
WWT070000 | 테스트
WWT070100 |  | 사용성 테스트
WWT070200 |  | 단위 기능 서비스 (시나리오 테스트)
WWT070200 |  | 통합 테스트
WWT070300 |  | 보완
WWT090201 | 종료보고 | bar: 7주차 10