## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 월 | 2017.06 |  |  | 2017.07 | [24 empty] | 2017.08
[5 empty] | 주 | 1주차 |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차
[5 empty] | 일 |  | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
WWT000000 | H5on
WWT010000 | 준비
WWT010100 |  | 아이템 기획 및 자료조사 |  | 전체팀원 | bar: 29 to 2주차 4
WWT010200 |  | 아이템 회의 및 확정 |  | 전체팀원 | bar: 2주차 3 to 2주차 4
WWT020000 | 계획
WWT020100 |  | 개발환경 구축
WWT020200 |  |  | 소스 코드 관리/ 통합 빌드 환경 구축 | 윤다예 | bar: 29 to 5주차 27
|  |  | 개발 서버(WAS, DB) 구성 | 전체팀원 | bar: 29 to 30
|  | 프로젝트 계획서 작성 |  | 전체팀원 | bar: 30 to 2주차 4
WWT020300 |  | FBS, WBS 작성 |  | 전체팀원 | bar: 2주차 6 to 2주차 7
WWT030000 | 요구분석
WWT030100 |  | 요구사항 수집 |  | 전체팀원 | bar: 2주차 3 to 2주차 4
WWT030200 |  | RSD 작성 |  | 전체팀원 | bar: 2주차 3 to 2주차 7
설계
UI 페이지 레이아웃 설계 | bar: 2주차 5 to 3주차 10
|  | DB 설계 |  | 전체팀원 | bar: 2주차 5 to 3주차 13
|  | 논리/물리 ERD 설계 |  | 나혜림 | bar: 3주차 10 to 3주차 13
|  | 패키지 설계 |  | 전체팀원 | bar: 3주차 13 to 3주차 14
시나리오 작성
|  | 회원가입 시나리오 작성 |  | 박성현 | bar: 3주차 13 to 4주차 17
|  | 로그인 시나리오 작성 |  | 나혜림 | bar: 3주차 13 to 4주차 17
|  | 대출하기 시나리오 작성 |  | 나혜림 | bar: 3주차 13 to 4주차 17
|  | 투자하기 시나리오 작성 |  | 박성현 | bar: 3주차 13 to 4주차 17
|  | 게시판 시나리오 작성 |  | 윤다예 | bar: 3주차 13 to 4주차 17
|  | MyPage 시나리오 작성 |  | 전체팀원 | bar: 3주차 13 to 4주차 17
|  | Admin 시나리오 작성 |  | 전체팀원 | bar: 3주차 13 to 4주차 17
WWT040000 | 구현
WWT040100 |  | 화면구현
|  |  | 회원가입 | 박성현
|  |  | 로그인/아웃 | 나혜림
|  |  | 대출하기 | 나혜림
|  |  | 투자하기 | 박성현
|  |  | 고객센터 - 자주하는 질문 | 윤다예
|  |  | 고객센터 - Q&A | 윤다예
|  |  | MyPage - MyAccount | 나혜림
|  |  | MyPage - 투자내역 | 박성현
|  |  | MyPage - 대출내역 | 윤다예
|  |  | MyPage - 회원정보수정 | 박성현
|  |  | Admin - 입출금내역 | 윤다예
|  |  | Admin - 투자금지급 | 나혜림
|  |  | Admin - 대출금지급 | 윤다예
|  |  | Admin - 회원관리 | 박성현
메인페이지
구현
|  | 회원가입 |  | 박성현
회원정보 입력 | bar: 4주차 18 to 4주차 20
회원정보 입력 예외처리 | bar: 4주차 18 to 4주차 20
아이디 중복체크 | bar: 4주차 19 to 4주차 20
우편번호 검색 | bar: 4주차 19 to 4주차 20
가상계좌 발급 | bar: 4주차 19 to 4주차 20
|  | 로그인/아웃 |  | 나혜림
로그인 정보 입력, 세션저장 | bar: 4주차 18 to 4주차 19
로그인 정보 입력 예외처리 | bar: 4주차 19 to 4주차 20
로그아웃, 세션제거 | bar: 4주차 19 to 4주차 20
|  | 대출하기 |  | 나혜림
대출한도 확인정보 입력 | bar: 4주차 20 to 5주차 24
대출정보 입력 | bar: 4주차 21 to 5주차 25
상세정보 입력 | bar: 4주차 21 to 5주차 25
정보 입력 예외처리 | bar: 4주차 21 to 5주차 25
신용정보, 대출한도금액, 대출금리 계산 DB 조회 | bar: 4주차 20 to 5주차 26
제출 서류 파일 첨부 | bar: 5주차 26 to 6주차 1
|  | 투자하기 |  | 박성현
투자상품 목록 | bar: 5주차 24 to 5주차 27
투자상품 상세보기 내용 | bar: 5주차 24 to 5주차 27
투자상품 금액 결제 | bar: 5주차 25 to 5주차 27
투자상품 접근 가능자 분별 | bar: 5주차 25 to 5주차 27
투자상품 금액 결제 예외처리 | bar: 5주차 27 to 5주차 28
투자상품 금액 결제 | bar: 5주차 27 to 5주차 28
|  | 고객센터 - 자주하는 질문 |  | 윤다예
대출 질문 출력 | bar: 4주차 20 to 4주차 21
투자 질문 출력 | bar: 4주차 20 to 4주차 21
FAQ 질문 출력 | bar: 4주차 20 to 4주차 21
|  | 고객센터 - Q&A |  | 윤다예
질문 목록 출력 | bar: 4주차 21 to 5주차 24
사용자 질문 등록 | bar: 4주차 21 to 5주차 25
사용자 질문 상세보기 | bar: 4주차 21 to 5주차 25
사용자 질문 수정 | bar: 5주차 24 to 5주차 25
사용자 질문 삭제 | bar: 5주차 25
관리자 답글 등록 | bar: 5주차 25 to 5주차 27
관리자 답글 수정 | bar: 5주차 25 to 5주차 27
관리자 답글 삭제 | bar: 5주차 25 to 5주차 27
|  | MyPage - MyAccount |  | 나혜림 | bar: 5주차 25 to 5주차 27
사용자 가상계좌 입금 | bar: 5주차 26 to 5주차 27
사용자 가상계좌 출금 | bar: 5주차 26 to 5주차 27
실계좌 등록 | bar: 5주차 26 to 5주차 27
사용자 입출금내역 | bar: 5주차 26 to 5주차 27
|  | MyPage - 투자내역 |  | 박성현
사용자 투자내역 | bar: 5주차 27 to 5주차 28
|  | MyPage - 대출내역 |  | 윤다예
사용자 대출내역 | bar: 5주차 27 to 6주차 31
사용자 대출금 상환 | bar: 5주차 27 to 6주차 31
|  | MyPage - 회원정보수정 |  | 박성현
사용자 비밀번호 확인 | bar: 4주차 20 to 4주차 21
사용자 정보 수정 | bar: 4주차 20 to 5주차 24
|  | Admin - 입출금내역 |  | 윤다예
입출금내역 목록 | bar: 5주차 26
사용자ID, 입/출금 조회 기능 | bar: 5주차 26 to 6주차 1
|  | Admin - 투자금지급 |  | 윤다예
상품목록 | bar: 6주차 1
투자금 지급 기능 | bar: 5주차 27 to 6주차 2
|  | Admin - 대출금지급 |  | 나혜림
상품목록 | bar: 5주차 28 to 6주차 2
대출금 지급 기능 | bar: 5주차 28 to 6주차 2
|  | Admin - 회원관리 |  | 박성현
회원목록 | bar: 6주차 31 to 6주차 2
회원 상세정보 | bar: 6주차 31 to 6주차 2
회원탈퇴 | bar: 6주차 1 to 6주차 2
WWT070000 | 테스트
WWT070100 |  | 사용성 테스트 |  | 전체팀원 | bar: 6주차 2 to 7주차 8
WWT070200 |  | 단위 기능 서비스 (시나리오 테스트) |  | 전체팀원 | bar: 6주차 2 to 7주차 8
WWT070200 |  | 통합 테스트 |  | 전체팀원 | bar: 6주차 4 to 7주차 9
WWT070300 |  | 보완 |  | 전체팀원 | bar: 6주차 4 to 7주차 9
WWT090201 | 종료보고 | bar: 7주차 10